## Tabelle1
Erledigt
Radverkehrskonzept Neckargemünd -Maßnahmenkatalog- R + T Verkehrsplanung | [6 empty] | in Bearbeitung
andere Zuständigkeit
bearbeitet, nicht genehmigt
lfd. Nr. | Straße/Knotenpunkt | Abschnitt | Mangel | Maßnahme | Priorität | Länge (m) | Breite (m) | Bearbeitungsstand
1 | Kümmelbachstraße | Melacpass bis Ingenieursweg | sehr schlechter Oberflächenzustand | kurzfristig: Schlaglöcher beheben (Oberfläche Mineralbeton) | 3 | 269 | 6 | erledigt
2 | Güterbahnhofstraße | Melacpass bis Parkplatz Bahnhof | sehr schlechter Oberflächenzustand | kurzfristig: Schlaglöcher beheben (Oberfläche Asphalt), punktuell | 3 | 180 | 6 | erledigt
3 | Banngartenstraße | Einmündung Luisenstraße | leichte Oberflächenschäden | Oberflächenverbesserung prüfen | 3 | 18 | 6 | erledigt
4 | Neckartalradweg Nordseite | Abzweig Schwimmbadstr. bis Gemarkungsgrenze | schlechter Oberflächenzustand | Erneuerung der Asphaltdeckschicht prüfen; Teilabschnitte | 3 | 1122 | 2.5 | erledigt
5 | Bürgermeister-Müßig-Sraße | Kreuzungsbereich Bahnhofstraße | schlechter Oberflächenzustand | Verbesserung Oberfläche prüfen | 2 | 6 | 6 | erledigt
6 | Neckartalradweg Südseite | Jahnstraße bis Schillerstraße | schlechter Oberflächenzustand | Oberflächenverbesserung prüfen | 3 | 125 | 2.5
7 | Gaiberger Straße | Kreuzungsbereich Gartenstraße | schlechter Oberflächenzustand | Verbesserung Oberfläche prüfen | 3 | 33 | 2 | in Bearbeitung
8 | Gaiberger Straße | Kreuzung Heidelberger Straße bis Sparkasse (ehem.) | schlechter Oberflächenzustand | Verbesserung Oberfläche prüfen | 3 | 28 | 6 | erledigt
9 | Neckartalradweg, südl. Neckarseite | ca. 250 m westl. Campingplatz Unter dem Dilsberg | sehr schlechter Oberflächenzustand | Verbesserung Fahrbahnbelag | 3 | 95 | 2.5 | Gefälle, neu asphaltiert
10 | Neckartalradweg, südl. Neckarseite | westl. Staustufe nach Neckarsteinach | Kopfsteinpflaster schlecht befahrbar | Oberflächenverbesserung prüfen (Asphaltdeckschicht) | 3 | 46 | 2.5 | in Bearbeitung
11 | Im Neckarhäuserhof | Kurvenbereich Abzweig Autofähre | starke Oberflächenschäden | Verbesserung Oberfläche prüfen | 2 | 37 | 6 | erledigt
12 | Steige; Mückenloch | von Ende Bebauung ca 200 m | vereinzelte Oberflächenschäden | punktuelle Verbesserung, Oberfläche prüfen | 3 | 134 | 6 | in Bearbeitung
13 | Zufahrt TC Dilsberg | Tennisclub Dilsberg | Schlaglöcher | Oberflächenverbesserungen prüfen | 3 | 297 | 6 | in Bearbeitung
14 | Ortsstraße | Abzweig Brunnacker | schlechter Oberflächenzustand (Schlaglöcher) | Verbesserung Oberfläche prüfen | 3 | 250 | 6 | erledigt
15 | Falltorstraße | Abzweig an der Friedensbrücke | baulicher Mangel am Wassereinlauf | punktuelle Verbesserung, Oberfläche prüfen | 3 | 8 | 6 | erledigt (SWN)
16 | Schiffgasse | Parkplatz | Kopfsteinpflaster schlecht befahrbar | Radfahrfreundlichen Oberflächenbelag herstellen | 3 | 50 | 6 | Denkmalschutz; mit Altstadtsanierung
17 | Alter Hofweg | Neuhofer Straße bis Ende Bebauung | sehr schlechter Oberflächenzustand | Oberflächenverbesserung prüfen | 2 | 108 | 6 | erledigt
18 | Eisenbahnbrücke | Westrampe zum Neckartalradweg am Nordende | Rampe zu schmal und schlechter Oberflächenzustand | Ausbau Rampe prüfen | 2 | 60 | 2.5 | erledigt
19 | Eisenbahnbrücke | Ostrampe zum Neckartalradweg am Nordende | Rampe zu schmal und schlechter Oberflächenzustand | Ausbau Rampe prüfen | 2 | 73 | 2.5 | erledigt
20 | bahnparalleler Weg westlich B45 | zwischen Neckargemünd und Bammental | Weg nicht hergestellt | Ertüchtigung incl. Brückenbauwerk | 2 | 1524 | 3 | Weg ist ertüchtigt. Route entlang B45 ist favorisiert (RP Ka)
21 | Ziegelhäuser Straße | zwischen Neckargemünd und HD-Ziegelhausen | zu schmaler Radweg | Verbreiterung Radweg prüfen | 2 | 1742 | 2.5 | Stadt HD/RNK, in Bearbeitung
22 | Bahnhofstraße | Kreuzung An der Friedensbrücke bis Ende OD | Lücke: Mischverkehr, Tempo 50, hohe Kfz Belastung | Handlungskonzept Bahnhofstraße | 2 | 1388 |  | in Bearbeitung / LAP
23 | Neckarsteinacher Straße | Kreisverkehr bis östl. Ende OD | Lücke: Mischverkehr, Tempo 50, hohe Kfz Belastung | Handlungskonzept Neckarsteinacher Straße | 2 | 365 |  | in Bearbeitung / LAP
24 | Julius-Menzer-Straße | Wiesenbacher Straße bis Anfang Radweg | Mischverkehr, Tempo 50 und Steigung | einseitigen Schutzstreifen auf Westseite prüfen | 2 | 212 | 1 | geprüft durch Verkkommiss.: nicht machbar: zu schmal
25 | Ziegelhäuser Straße | An der Friedensbrücke bis Uferstraße | Mischverkehr, Tempo 50, hohe Kfz-Belastung | Markierung von Fahrradpiktogrammen beidseitig Fahrbahnrand | 2 | 383 | 1 | in Bearbeitung / LAP
26 | B 45 | zwischen Sportplatz und Bammental | Lücke B 45, Tempo 70-100, hohe Verkehrsmenge | RADNETZ BW/RP Ka prüft Herstellung einer Radwegverbindung | 2 | 2494 |  | zuständig RP Ka
27 | K 4102 | Neckartalradweg | Lücke im tourist. Radwegenetz, Mischverkehr, Tempo 100 | Lückenschluss begleitender Radweg oder eine Kfz Spur in Radspur | 2 | 130 |  | zuständig RNK
28 | Neckarsteinacher Straße | zw. OD Neckargemünd und Landesgrenze Hessen | Nutzung Mehrzweckstreifen möglich | siehe Handlungskonzept Neckarsteinacher Straße | 2 | 633 |  | s. Nr. 23
29 | B 37 | zwischen Neckargemünd und HD-Schlierbach | Lücke B 37, Mischverkehr, Tempo 100 | RADNETZ BW/RP Ka/Stadt HD prüft Herstellung Radweg | 1 | 3407 |  | Modellversuch zuständig: RADNETZ BW/RP Ka/ Stadt HD: 2021
30 | Eisenbahnbrücke |  | Radfahren über Brücke nicht zulässig | Geländererhöhung, Freigabe für Radfahrer | 2 | 151 |  | erledigt
31 | Wiesenbacher Straße | Julius-Menzer-Straße bis südliches Ende OD | viele Grundstückszufahrten, gefährlich für Zweiricht.verk. | Neuaufteilung Straßenraum prüfen | 2 | 1498 |  | in Prüfung Stadt/RNK
32 | Falltorstraße | Rampe zum Uferweg am Neckar | Rampe sehr steil | flachere Herstellung der Rampe prüfen | 3 | 29 |  | Rampe nicht machbar; dafür Bordsteinabsenkung Falltorstraße
33 | Neckartalradweg, südl. Neckarseite | Rampe südlich Staustufe Neckarsteinach | Rampe zu steil, nicht radverkehrstauglich | flachere Herstellung der Rampe prüfen | 2 | 45
34 | Neckarsteinacher Straße | Überführung Bahngleise | Radfahren über Brücke nicht zulässig | Freigabe durch Erhöhung Brückengeländer prüfen sowie Rampe südl. anpassen | 3 | 35
35 | Kümmelbachstraße | zwischen Melacpass und Michael-Gerber-Straße | fehlende Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung | Freigabe der Einbahnstraße in Gegenrichtung prüfen | 1 | 156 |  | erledigt
36 | Fußgängerbrücke | zwischen Mühlgasse und Bgm-Müßig-Straße | Radfahren auf Brücke nicht zulässig | Radfahrer frei ergänzen oder Sonderbeschilderung | 2 | 140 |  | Geländer zu niedrig,
Erledigt
Radverkehrskonzept Neckargemünd -Maßnahmenkatalog- R + T Verkehrsplanung | [6 empty] | in Bearbeitung
andere Zuständigkeit
bearbeitet, nicht genehmigt
lfd. Nr. | Straße/Knotenpunkt | Abschnitt | Mangel | Maßnahme | Priorität | Länge (m) | Breite (m) | Bearbeitungsstand
37 | Jahnstraße | Falltorstraße bis Bahnhofstraße | Einbahnstraße nicht in Gegenrichtung freigegeben | Freigabe Einbahnstraße in Gegenrichtung prüfen | 1 | 83 |  | Umsetzung nach Abschluss SRH Projekt
38 | Neckarsteinacher Straße / Im Gitter |  | Radwegende mangelhaft, fehlende Ausleitung in Mischv. | Ausleitung in Mischverkehr prüfen | 1 |  |  | s. Nr. 23
39 | Dilsberger Straße | östlich Bahnbrücke | Radwegende mangelhaft, fehlende Ausleitung in Mischv. | Ausleitung in Mischverkehr prüfen | 1
40 | Julius-Menzer-Straße | westlich Bahnbrücke | Radwegende mangelhaft, fehlende Ausleitung in Mischv. | Ausleitung in Mischverkehr prüfen | 1 |  |  | in Bearbeitung
41 | Gaiberger Straße |  | Vz 250: Radfahren nicht zulässig | Zusatzzeichen Radfahrer frei oder Vz 250 durch Vz 260 ersetzen | 1 |  |  | Gem. Bammental
42 | Am Mühlrain Waldrand |  | Sackgasse nicht durchlässig beschildert | Vz 357 mit Vz 357-50 ersetzen (durchlässige Sackgasse) | 1
43 | Am Mühlrain/Stadttor |  | Vz 250: Radfahren nicht zulässig | Vz 260 (entspricht Radfahrer frei) | 1
44 | Elsenzweg | Straßenende Richtung Neckar | Zusatzschild "Radfahrer frei" verblasst | Ergänzung neues Zusatzschild "Radfahrer frei" | 1 |  |  | in Bearbeitung
45 | Neckartalradweg | am Campingplatz unter dem Dilsberg | sehr viele Verbots- und Bremsbeschild, z.T. unklar | Berechtigng der aufgestellten Beschilderungen prüfen | 1 |  |  | Privat
46 | Postweg / Im Bildsacker |  | Sackgasse nicht durchlässig für Fuß-/Radverk. beschild. | Beschilderung anpassen: Z 357/50 prüfen | 1 |  |  | erledigt
47 | Neckargemünder Str. Ri. Am Mühlwald |  | Vz 250: Radfahren nicht zulässig | Freigabe durch "Radfahrer frei" prüfen | 1 |  |  | steil, Privatgrundstück (Lochmühle)
48 | Waldwimmersbacher Straße | Einmündung Alter Weg | Sackgasse nicht durchlässig für Fuß-/Radverk. beschild. | Vz 357-50 ersetzt Vz 357 | 1 |  |  | steil, endet in Feldweg, Vz 357-50 nicht möglich
49 | Neckarhäuserhofstraße / Steige |  | Sackgasse nicht durchlässig für Fuß-/Radverk. beschild. | Vz 357-50 ersetzt Vz 357 | 1 |  |  | erledigt
50 | Dilsberger Straße / Am Mühlwald |  | Sackgasse nicht durchlässig für Fuß-/Radverk. beschild. | Vz 357-50 ersetzt Vz 357 | 1 |  |  | erledigt
51 | Am Mühlwald | An der Lochmühle | Vz 250 Radfahren nicht zulässig | Freigabe durch "Radfahrer frei" prüfen | 1 | Privat |  | steil, Privatgrundstück (Lochmühle)
52 | Bahnhofstraße / Ingenieurweg |  | Linksabbiegen erschwert aufgrund Kfz-Gegenverkehr | Querungshilfe prüfen (Handlungskonzept Bahnhofstraße) | 2 |  |  | in Bearbeitung / LAP
53 | Hauptstr./Wiesenb. Str./Hollmuthstr. |  | Führung Radverkehr im Knotenpunkt unklar | Führung Radverkehr im Knotenpunkt verbessern (Konzept Wies.str.) | 2 |  |  | in Bearbeitung
54 | Bahnhofstr./Freidensbrücke/Bamm.str. |  | keine Radverkehrsführung im Knotenpunkt | Radverkehrsführung verbessern (Handlungskonzept Bahnhofstr.) | 2 |  |  | in Bearbeitung / LAP
55 | Ziegelh.str./Friedensbrücke/Neck.st.str. |  | Radwegführung im Knotenpunkt schlecht | Radverkehrsführung in Richtung HD verbessern | 1 |  |  | erledigt RadNetz Bw
56 | Dilsberger Straße/Am Mühlwald |  | unübersichtliche Einmündung | Verkehrszeichen Achtung Radfahrer prüfen | 1 |  |  | von LRA abgelehnt: keine besondere Gefährdung
57 | Hauptstr./J.-Menzer-Str./Wiesenb.str. |  | Wegweiser kaum lesbar, weil zu hoch | Radwegweisung versetzen (Empfehlung einer umfassenden Prüfung der Rad-Wegweisung im Rahmen eines Wegweisungskonzeptes) Büro Schwegler, Eppelheim, hat im April 2020 die Prüfung und Planung der innerörtlichen Radwegweisung abgeschlossen, Umsetzung folgt. | 3 |  |  | erledigt RadNetz Bw
58 | Am Mühlrain/Richtung Am Hollmuthhang |  | Wegweisung nicht eindeutig |  | 3 |  |  | in Bearbeitung
59 | Am Mühlrain/Josef-Werner-Straße |  | Rad-Wegweisung fehlt |  | 3 |  |  | in Bearbeitung
60 | Am Mühlrain |  | Rad-Wegweisung fehlt |  | 3 |  |  | in Bearbeitung
61 | Am Mühlrain/Mühlgasse |  | Rad-Wegweisung fehlt |  | 3 |  |  | in Bearbeitung
62 | Bahnhofstraße/Elsenzweg |  | Weg von Süden und Westen schlecht auffindbar |  | 3 |  |  | erledigt RadNetz Bw
63 | Falltorstraße/An der Friedensbrücke |  | Wegweisung irritierend |  | 3 |  |  | erledigt RadNetz Bw
64 | Falltorstraße/An der Friedensbrücke |  | Wegweisung irritierend |  | 3 |  |  | erledigt RadNetz Bw
65 |  | nördlich Mückenlocher Straße | Wegweisung führt auf Mountainbikestrecke |  | 3 |  |  | erledigt
66 | Güterbahnhofstraße | Bahnhof | keine Radabstellanlagen auf Südseite des Bahnhofs | anbringen von Radabstellanlagen prüfen (20 Stück) | 2 |  |  | in Bearbeitung mit Klimaschutzbeauftragte
67 | Eisenbahnbrücke | Nordende | schlechter Übergang auf Brücke: Fehlende Absenkung | Absenkung herstellen | 2 |  |  | erledigt